ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года"

### Форма 1                             ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

за 1 полугодие 2025 года (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки |  | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения |  | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Шалинского МО, в интересах граждан, общества и государства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для развития архива и укрепления его материально-технической базы. Задача 2. Развитие информационных технологий в сфере архивного дела, в том числе оцифровка Архивного фонда Российской Федерации и научно-справочного аппарата к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1. Степень соответствия оптимальным условиям хранения и обеспечение физической сохранности архивных документов |  |  | процент % | 100 | 50,5 | 50,5 |  |
|  | - охранно-пожарные сигнализации |  |  |  | 63,3 | 23,0 | 23,0 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
|  | - кондиционеры, приточно-вытяжная вентиляция |  |  |  | 36,7 | 27,5 | 27,5 | Показатели будет выполнены, согласно заключенного контракта |
| 2.1 | Целевой показатель 2. Степень оснащения рабочего помещения и архивохранилищ современным оборудованием для хранения архивных документов и оргтехники |  |  | процент % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1 | Целевой показатель 3. Доля архивных документов государственной собственности СО, доступных пользователям в оцифрованном виде |  |  | процент % | 19,0 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен, согласно заключенного контракта в конце 2025 года |

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года" за 1 полугодие 2025 года

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 488000,00 | 40000,00 | 8,2 | Показатели будут выполнены, согласно заключенных контрактов в конце года |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 388000,00 | 31650,00 | 8,2 | Показатель будет выполнен в конце года |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 8350,00 | 8,4 | Показатель выполнен частично |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  | Прочие нужды всего в том числе: | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 |  |
|  | местный бюджет | 100000,00 | 8350,00 | 8,4 |  |
| 10. | внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 11. | Проведение мероприятий, обеспечивающих физическую сохранность архивных документов, в том числе: - кондиционеров, - охранно-пожарных сигнализаций, - приточно-вытяжной вентиляции | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 |  |
| 12. | областной бюджет | 62600,00 | 31650,00 | 50,5 | Показатель будет выполнен в конце года |
| 13. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Укрепление материально-технической базы архива, в том числе: | 8350,00 | 8350,00 | 100 | Показатель выполнен |
|  | - светодиодные лампы | 8350,00 | 8350,00 | 100 | Показатель выполнен |
| 15. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 16. | местный бюджет | 8350,00 | 8350,00 | 100 | Показатель выполнен |
| 17. | Оцифровка архивных документов, в том числе: | 417050,00 | 0 | 0 | Показатель будет выполнен в конце 2025 года, согласно контракта |
| 18. | областной бюджет | 325400,00 | 0 | 0 |  |
| 19. | местный бюджет | 91650,00 | 0 | 0 |  |

Главный специалист                                                                                                                                                                     О.Б. Курдюкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

выполнения подпрограммы  «Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года»

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года»

за 1 полугодие 2025 года

Целевой показатель №1, в соответствии с планом мероприятий подпрограммы на 2025 год  в 1 квартале 2025 года заключены муниципальные контракты по техническому обслуживанию автоматической системы порошкового тушения  (от 22 января 2025 г. № 6) и  2х кондиционеров и одной приточно-вытяжной вентиляции (от 22 января 2025 г. № 7). Данный показатель будет выполнен в конце 2025 года, согласно заключенных муниципальных контрактов.

Целевой показатель №2, согласно заключенного муниципального контракта (от 13 февраля 2025 г. № 20) на приобретение светодиодных ламп для светильников в архивохранилищах, выполнен – 100%.

Целевой показатель №3 по оцифровке документов государственной формы собственности будет выполнен в полном объеме к концу 2025 года. По данному показателю в начале года заключен муниципальный контракт от 14 февраля 2025 г. № 0162600003625000002  по использованию денежных средств областного и местного бюджета.

В подпрограмму вносились изменения постановлением от 6 июня 2025 года № 338 «О внесении изменений в подпрограмму «Развитие архивного дела на территории Шалинского муниципального округа до 2030 года, муниципальной программы «Социально-экономического развития Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539». Изменения произошли по целевому показателю № 2 по укреплению материально-технической базы архива, были приобретены и заменены светодиодные лампы в двух архивохранилищах, в связи с большим количеством перегоревших ламп в архивохранилищах.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы:

- продолжать выполнение запланированных показателей;

- запланировать работы по разработке проектно-сметной документации системы пожаротушения в двух архивохранилищах и рабочем помещении архива администрации Шалинского муниципального округа.