### Форма 1

ОТЧЕТ

О   РЕАЛИЗАЦИИ   ПОДПРОГРАММЫ

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального  округа до 2030 года»

ДОСТИЖЕНИЕ   ЦЕЛЕВЫХ    ПОКАЗАТЕЛЕЙ     ПОДПРОГРАММЫ

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

ЗА ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2025 года

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1.Обеспечение населения Шалинского муниципального округа доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Подготовка и развитие территорий в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.Количество населенных пунктов, по которым внесены изменения в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | Ед. | 3 | - | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 4 | 1.1.Количество проектов внесения изменения в документы территориального планирования межселенной территории Шалинского муниципального округа | Ед. | 1 | - | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. - |
| 5 | Задача 2. Создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.Количество земельных участков внесенных в ЕГРН в текущем году | Ед. | 31 | 23 | 75% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. - |
| 7 | Задача 3. Осуществление градостроительной деятельности в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.Количество внесенных изменений в установленные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, сведения о границах которых внесены в ЕГРН | Ед. | 1 | 8 | 100% | - |
| 9 | 4. Процент выполнения комплекса проектных работ по объекту Газификация пгт. Шаля | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 10 | 4.1Процент выполнения по строительству объекта «Пункт регазификацииСПГ № 1 в пгт. Шаля | % | 46,67 | 3,1% | 3,1% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 11 | 5. Процент выполнения комплекса проектных работ по объектуСтроительство очистных сооружений | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 12 | 6.Образуемая площадь земельных участков | га | 3585 | - | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 13 | 7. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок | Ед. | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 14 | 8. Процент выполнения комплекса проектных работ по капитальному ремонту объекта «Здание начальной школы МБОУ» ШалинскаяСОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54 Шалинского района Свердловской области | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2022 году |
| 15 | 9.Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2024 году |
| 16 | 10.Процент выполнения проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | % | - | - |  | Мероприятие выполнено в 2023 году |
| 17 | 11. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «ШалинскаяСОШ № 45» - «СылвинскаяСОШ»». | % | - | - |  | Мероприятие выполнео в 2023 году |
| 18 | 12. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «ШалинскаяСОШ № 90» - «СаргинскаяСОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | % | - | - |  | Мероприятие выполнено в 2024 году |
| 19 | 13. Процент выполнения комплексных инженерных изысканий для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А | % | - | - | - | Мероприятие выполнено в 2024 году |
| 20 | 14.Процент выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». | % | - | - |  | Мероприятие выполнено в 2024 году |
| 21 | 15. Процент выполнения работ по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры | % | 81,6 | 18,4 | 18,4 | Выполнение запланировано на 2025 |
| 22 | 16. Процент выролнения работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям | % | 100 | 70,7 | 70,7% | Выполнение запланировано на 2025 |
| 23 | 17. Процент выполнения работ направленных на развитие объектов, предназначенных длоя организации досуга жителей муниципальных образований, располоенных на территории Свердловской облоасти | % | 100 | 3 | 3% | Выполнение запланировано на 2025 |
| 24 | 18. Процент выполнения работ на проведение негосударственной экспертизы сметной документации на Объект «Создание здания «Визит центр акинфий Демидов» пао адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» | % | 100 | 100 | 100% |  |

Пояснительная записка:

Отчет за 1 полугодие 2025 года по муниципальной подпрограмме подготовлен в соответствии с постановлениемадминистрации Шалинского муниципального округа от 09.06.2025 года № 341 «О внесении изменений в подпрограмму «Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года», муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского муниципального округа до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539, на основании постановления администрации Шалинского муниципального округа № 368 от 23.06.2025 «Об утверждении порядка разработки, определения сроков реализации и формирования муниципальных программ (подпрограмм) Шалинского муниципального округа»

В рамках мероприятия по проведению работ по внесению изменений в описание границ населенных пунктов и территориальных зонс. Платоново, с. Сылва, д. Нижняя Баская, п. Бизь, п. Илим, д. Шигаево, пгт. Шаля, д. Мартьянова Шалинского муниципального округа  и внесение сведений о них в ЕГРНзапланировано 285 000,00 рублей.  Заключен муниципальный контракт № 1  на проведение работ от 15.01.2025года;  освоено  285 000,00 рублей, показатель выполнен на 100%.    Заключен муниципальный контракт № 2 на проведение работ по подготовке Проекта внесения изменений в документы территориального планирования п. Глухарь, д. Кремлево, д. Лом, в Шалинского муниципального округа от 22.01.2025 года на 300 000,00 рублей. Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года.

Заключен муниципальный контракт № 3 на проведение работ по подготовке Проекта внесения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа от 22.01.2025 года на 600 000,00 рублей. Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года.

В рамках мероприятия «Межевание земельных участков» запланировано 348 000 рублей, освоено 300 000 рублей, показатель выполнен на 86,2%. окончательное выполнение мероприятия планируется в 4 кв. 2025 года.  Заключен муниципальный контракт № 4 от 20.02.2025года на выполнение кадастровых работ по межеванию земель государственной или муниципальной собственности  Шалинского муниципального округа на сумму 72 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 5 от 04.04.2024 г. на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков  ШМО на сумму 228 000,00 рублей.

В рамках мероприятия «Строительство пункта регазификацииСПГ № 1  Шалинский городской округ в пгт. Шаля расположенного по адресу: Свердловская область, Шалинский городской округ,    пгт. Шаля, ул. Орджоникидзе, № 67»  и строительство газопровода высокого давления первойочереди в пгт. Шаля на 2025 год  запланировано 435 985 614,61рублей, освоено 13 592 847,97 рублей, показатель выполнен на 3,1 %.   Выполнение мероприятий планируется на 4 кв. 2025 года. Заключено  Дополнительное соглашение № 4 от 10.02.2025 года к Соглашению от 15.02.2023    № 92 между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и администрацией Шалинского городского округа о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального округа на реализацию проекта капитального строительства муниципального значения по развитию газификации.

В рамках мероприятия по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год запланировано 84 210 600,00 рублей. Выполнение мероприятия планируется в 4 кв. 2025 года. Заключено Соглашение № 18 от 05.02.2025 года о предоставлени субсидии из областного бюджета бюджету Шалинского муниципального округа Свердловской области на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках мероприятия по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям предумотрено21 995 167,98 рублей, освоено 15 544 752,79 рублей, показатель выполнен на 70,7 %. Выполнение мероприятия планируется на 4 кв. 2025 года. Заключен договор № 690/01-24 от 27.01.2025 года на технологическое присоединение  Пункта регазификации сжиженного природного газа (СПГ) на территории поселка городского типа Шаля, Свердловской области, который будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский район, р. п. Шаля, ул. Орджоникидзе д. 67 нга сумму 14 169 661,27 рублей. Заключен договор № 692/01-24 от 31.01.2025 года на технологическое присоединение газовой котельной, которая будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский МО, п. Шаля, ул. Калинина 38а на сумму 5 130 631,24 рублей. Заключен договор № 694/01-24 от 31.01.2025 года на технологическое присоединение газовой котельной, которая будет располагаться по адресу: Свердловская область, Шалинский МО, п. Шаля, ул. Энгельса 54 на сумму 2 694 875,47 рублей.

В рамках мероприятия «Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» на условиях софинансирования из областного бюджета запланировано 19 649 700,00  рублей, освоено 599 000,00 рублей. Показатель выполнен на 3%. Выполнение мероприятия планируется на 4 кв. 2025 года. Заключено соглашение с Департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области № 7 от 14.02.2025 года на сумму 19 649 700,00  рублей.

В рамках мероприятия «Проведение негосударственной экспертизы сметной документации: «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В»предусмотрено 60 000,00 рублей, освоено 60 000,00 рублей. Целевой показатель выполнени на 100 %.  Заключен договор наПроведение негосударственной экспертизы сметной документации: «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» № 3Д856-Б453-05/25 от 05.06.2025 г.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной подпрограммы:

Завершить выполнение мероприятий по строительству объектов: Пункт регазификацииСПГ, газопровод высокого давления, строительство газовых котельных, создание «Создание здания «Визит центр Акинфий  Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» в срок 2025 года.

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Реализация основных направлений в строительном комплексе Шалинского муниципального округа до 2030 года»

ЗА      ЯНВАРЬ – ИЮНЬ 2025 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 563 374 082,59 | 30 422 504,14 | 5,4% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 532 385 014,61 | 14 131 947,97 | 2,7% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 5 | местный бюджет | 30 989 067,98 | 16 290 556,17 | 55,6% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 6 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Капитальные вложения | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Прочие нужды | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 563 374 082,59 |  |  |  |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |
| 24 | областной бюджет | 532 385 014,61 |  |  |  |
| 25 | местный бюджет | 30 989 067,98 |  |  |  |
| 26 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | 1.Подготовка проекта внесения изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки Шалинского муниципального округа | 300 000,00 | 0,00 | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 28 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 29 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 30 | местный бюджет | 300 000,00 | 0,00 | - |  |
| 31 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 32 | 1.1 Подготовка проекта внесения изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Шалинского муниципального округа | 600 000,00 | 0,00 | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 33 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 34 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 35 | местный бюджет | 600 000,00 | 0,00 | - |  |
| 36 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 37 | 2.Межевание земельных участков | 398 000,00 | 300 000,00 | 75 % | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 38 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 39 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 40 | местный бюджет | 398 000,00 | 300 000,00 | - |  |
| 41 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 42 | 3.Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон населенных пунктов и внесение сведений о границах территориальных зон в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | 285 000,00 | 285 000,00 | 100% |  |
| 43 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 44 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 45 | местный бюджет | 285 000,00 | 285 000,00 | - |  |
| 46 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 47 | 4. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2022 году |
| 48 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 49 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 50 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 51 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 52 | 4.1 Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа и газопровода высокого давления на территории Шалинского муниципального округа | 435 985 614,61 | 13 633 751,35 | 3,1% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 53 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 54 | областной бюджет | 434 680 614,61 | 13 592 847,97 | - |  |
| 55 | местный бюджет | 1 305 000,00 | 40 903,38 | - |  |
| 56 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 57 | 5. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по строительству очистных сооружений в пгт.Шаля | 0,00 | 0,00 | - | 5 Выполнено в 2022 году |
| 58 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 59 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 60 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 62 | 6.Образуемая площадь земельных участков | 2 190 000,00 | 0,00 | 0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 63 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 64 | областной бюджет | 1 387 713,60/ 800 096,38 | 0,00 | - |  |
| 65 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 67 | 7.Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2022 году |
| 68 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 69 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 70 | местный бюджет | 1 389,12/ 800,9 | 0,00 | - |  |
| 71 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 72 | 8. Разработка проектной документации, проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объекту «Здание начальной школы МБОУ»ШалинскаяСОШ № 45», расположенного по адресу: пгт. Шаля, ул. Энгельса,54 Шалинского района Свердловской области | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2022 году |
| 73 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 74 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 75 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 76 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 77 | 9.Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации и проведение ее государственной экспертизы на работы по газификации пгт. Шаля | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 78 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 79 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 80 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 81 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 82 | 10.Разработка проектно-сметной документации, проведение ее государственной и ценовой экспертизы по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2023 году |
| 83 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 84 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 85 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 86 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 87 | 11. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт здания филиала МБОУ «ШалинскаяСОШ № 45» - «СылвинскаяСОШ»» | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2023 году |
| 88 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 89 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 90 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 91 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 92 | 12. Выполнение комплексных инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и проведение ее государственной экспертизы по объекту: «Спортивный зал для филиала МБОУ «ШалинскаяСОШ № 90» - «СаргинскаяСОШ» по улице Советская,12 в поселке Сарга Шалинского городского округа Свердловской области» | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2024 году |
| 93 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 94 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 95 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 96 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 97 | 13. Комплексные инженерные изыскания для проведения археологического обследования и получения историко-культурной экспертизы двух земельных участков, отводимых под объекты: «Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт.Шаля, ул.Калинина, 38а"; "Строительство газовой котельной по адресу: Свердловская область, пгт. Шаля, ул. Энгельса, 54А | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2024 году |
| 98 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 99 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 100 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 101 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 102 | 14. Выполнения работ по подготовки заключения и проектной документации на демонтаж объекта: «Дом культуры п. Шамары, ул. Кирова,52». | 0,00 | 0,00 | - | Выполнено в 2024 году |
| 103 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 104 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 105 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 106 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 107 | 15. Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры | 84 210 600,00 | 0,00 | 0 % | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 108 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 109 | областной бюджет | 80 000 000,00 | 0,00 | - |  |
| 110 | местный бюджет | 4 210 600,00 | 0,00 | - |  |
| 111 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 112 113 | 16.Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 21 995 167,98 | 15 544 752,79 | 70,7% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 114 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 115 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - |  |
| 116 | местный бюджет | 21 995 167,98 | 15 544 752,79 | - |  |
| 117 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 118 | 17. Развитие объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской областина условиях софинансирования из областного бюджета | 19 649 700,00 | 599 000,00 | 3,0% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 119 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 120 | областной бюджет | 17 704 400,00 | 539 100,00 |  |  |
| 121 | местный бюджет | 1 945 300,00 | 59 900,00 |  |  |
| 122 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 123 | 18. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации: «Создание здания «Визит центр Акинфий Демидов» по адресу: Шалинский район, село Чусовое, ул. Октября, 2 В» | 60 000,00 | 60 000,00 | 100% |  |
| 124 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 125 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 126 | местный бюджет | 60 000,00 | 60 000,00 |  |  |
| 127 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 128 | 1. Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 129 | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 130 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 131 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 132 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 134 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |
| 135 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 520 196 214,61 | 13 633 751,35 | 2,6% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 136 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 137 | областной бюджет | 514 680 614,61 | 13 592 847,97 | 2,6% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 138 | местный бюджет | 5 515 600,00 | 40 903,38 | 0,00 |  |
| 139 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,7% | Выполнение мероприятия планируется в 4 кв 2025 года. |
| 140 | 1.2. Иные капитальные вложения |  |  |  |  |
| 141 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 142 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 143 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 144 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 145 | 2. Прочие нужды |  |  |  |  |
| 146 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 147 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 138 | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 139 | внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  |

Форма 3

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗА  ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2025    (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)рублей

| N строки | Наименование объектов | Всего, в том числе |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Местный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения | план | факт | процент выпол- нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (ПОДПРОГРАММЕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 1 Строительство пункта регазификации сжиженного природного газа и газопровода высокого давления на территории Шалинского муниципального округа | 435 985 614,6 | 13 633 751,35 | 3,1 | 434 680 614,61 | 13 592 847,97 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 305 000,00 | 40 903,38 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | Объект 2 Строительство и реконструкция систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры | 84 210 600,00 | 0,00 | 0 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 210 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник  Отдела архитектуры,

градостроительства и землепользования

администрации Шалинского муниципального округа	Ю.И. Пименов