ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»

"наименование муниципальной программы"

### Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 6 месяцев 2025 года

(ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| № строки | Наименование цели, задачи и целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Обеспечение необходимых условий для качественного учебно-тренировочного и соревновательного процесса по реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и образовательных программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в нравственном и интеллектуальном развитии, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, посредством занятий физической культурой и спортом, воспитание черт спортивного характера. |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель № 1 Доля обучающихся и родителей удовлетворенных образовательной услугой в области дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (по результатам социологического опроса) | процентов | 85 | 91,5 | 107 | В соответствии с годовым планом работы МБУДО ШМО СШ в 4 квартале 2025 года будет проведено анкетирование участников образовательного процесса (дети и родители). |
| 4 | Целевой показатель № 2 Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года относительно количеству занимающихся в спортивной школе на 1 января календарного года. | процентов | 90 | 92 | 102 | В СШ сохранность контингента обучающихся за 6 месяцев 2025 год составляет 92 процента относительно контингента занимающихся на 1 января 2025 года. |
| 5 | Задача:2. Повышение спортивного мастерства обучающихся, подготовка спортсменов-разрядников, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель № 3 Подготовка спортсменов-разрядников по итогам учебного года от количества обучающихся групп тренировочного этапа | процентов | 75 | 94 | 125 | Учебно-тренировочные группы на программе СП - Легкая атлетика УТЭ-2 (8 человек)- 100% разрядники. УТЭ -3 (8 человек) 100 % разрядники. - Лыжные гонки УТЭ – 3 (42 чел.) 90 % разрядники - Пауэрлифтинг УТЭ-2 (6 чел) 100 % разрядники |
| 7 | Целевой показатель № 3.1 Подготовка спортсменов разрядников из числа воспитанников групп спортивной подготовки | процентов | 90 | 65 | 72 | Выполнение данного показателя сформировано с учетом групп УТЭ и ЭНП Легкая атлетика, Лыжные гонки, Пауэрлифтинг – УТЭ - 64 чел, из них 94 % разрядники; ЭНП – 123 чел, из них разрядников 61 - 50% Общий итог 65% |
| 8 | Целевой показатель № 3.2 Доля воспитанников спортивной школы этапа спортивной подготовки от общего числа воспитанников этапа спортивной подготовки принявших участие в соревнованиях (муниципальных, региональных, областных), тренировочных сборов | процентов | 65 | 69 | 106 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 90 % процентов воспитанников, в окружных и областных соревнованиях 47% воспитанников, средний показатель составляет 69% |
| 9 | Задача 3. Совершенствование и качественное обновление учебно-материальной базы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель № 4 Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе | количество | 90 | 44 | 48,8 | За 6 месяцев 2025 года спортивной школе было приобретено: Минифутбольные ворота –2 шт. Дуги барьеры металлические – 4 комплекта Игровые элементы "Веселые старты – 3 шт. Корзина для заброса мячей (игры) – 1 шт Мяч волейбольный – 2 шт Сетка для ворот мини футбольных 2 мм – 2 шт Станок - счетчик для отжиманий – 1 шт Табло спортивное универсальное Электрон 120С11 – 1 шт Щит баскетбольный из оргстекла 105*180см – 10 шт Хоккейная форма – 10 пар Защита лыжероллерная – 10 пар |
| 11 | Целевой показатель № 4.1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки, тренировочного этапа, Общеразвивающего этапа. | количество | 30 | 36 | 120 | Минифутбольные ворота –2 шт. Дуги барьеры металлические – 4 шт Игровые элементы "Веселые старты – 3 шт. Корзина для заброса мячей (игры) – 1 шт Мяч волейбольный – 2 шт Сетка для ворот мини футбольных 2 мм – 2 шт Станок - счетчик для отжиманий – 1 шт Табло спортивное универсальное Электрон 120С11 – 1 шт Щит баскетбольный из оргстекла 105*180см – 10 шт Хоккейная форма – 10 пар |
| 12 | Целевой показатель № 4.2 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для групп этапа спортивной подготовки по видам спорта | количество | 60 | 10 | 16,6 | Защита лыжероллерная – 10 пар |
| 13 | Задача 4. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений образовательных учреждений Шалинского городского округа требованиям пожарного и санитарного законодательства |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель № 5 Доля зданий и помещений образовательных учреждений физической культуры отвечающих требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства | процентов | 100 | 100 | 100 | За 2024 год замечаний по санитарному законодательству и противопожарной безопасности нет На 2025 год заключены договоры на обслуживание пожарной сигнализации и выполнение САНПИН ( микроклимат, исследование питьевой воды, уровень освещенности). |
| 15 | Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель № 6 Обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования и средней заработной платы по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников СШ за 2024 год составляет 63122,90 рублей, что составляет 100 % от средней заработной платы учителей ШГО. |
| 17 | Задача 6. Повышение мотивации среди различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель № 7 Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | количество | 140 | 140 | 100 | Для различных групп населения предоставляется бесплатное посещение спортивного зала МБУДО ШМО СШ в соответствии с расписанием, для занятия физической культуры и спорта. |
| 19 | Задача 7. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель № 8 Доля населения Шалинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | процентов | 48 | 100 | 208,3 | За 2025 год приняло участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 79 человек, из них выполнили нормативы испытаний 79 |
| 21 | Задача 8. Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель № 9 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | количество | 8 | 8 | 100 | В спортивной школе реализуются дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта: - Легкая атлетика - Пауэрлифтинг - ОФП - Баскетбол - Волейбол - Лыжные гонки - Футбол - Хоккей |
| 23 | Целевой показатель № 9.1 Число лиц занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта | количество | 448 | 441 | 98 | - Легкая атлетика – 71 чел. - Пауэрлифтинг – 6 чел. - ОФП – 56 чел. - Баскетбол – 70 чел. - Волейбол – 35 чел. - Лыжные гонки – 101 чел. - Футбол – 59 чел. - Хоккей – 43 чел. |
| 24 | Целевой показатель № 9.2 Доля воспитанников спортивной школы общеразвивающего этапа от общего числа воспитанников спортивно-оздоровительного этапа принявших участие в соревнованиях (муниципальных) | процентов | 45 | 59 | 131 | В соответствии с Календарным планом в муниципальных соревнованиях приняли участие 59 % процентов обучающихся |

Пояснительная записка

Отчет по муниципальной подпрограмме подготовлен на основании постановления администрации Шалинского городского округа от 03 апреля 2025 года № 224 О внесении изменений в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 12 октября 2021 года № 539 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Шалинского городского округа до 2030 года».

В СШ созданы условия для реализации равных возможностей обучающихся на получение качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и реализации программ спортивной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

СШ является центром спортивно-массовой и методической работы по физическому воспитанию  среди детей и подростков Шалинского городского округа.  Спортивные сооружения МБУДО ШГО СШ (спортивный зал и лыжно-спортивная база) внесены во Всероссийский реестр  объектов спорта.

На  спортивных сооружениях МБУДО ШГО СШ проводится практически  95%  всех муниципальных спортивных мероприятий  Шалинского городского округа в соответствии  с Календарным планом.

Результатами обучения в СШ за 6 месяцев 2025 года:

- Благоприятная тенденция к занятиям физкультурой и спортом, улучшение здоровья подростков;

- участие и призовые места в соревнованиях муниципального, зонального, областного уровня, рейтинговых соревнований по лыжным гонкам;

-  негативное отношение детей к вредным для здоровья привычкам;

- повышение спортивного мастерства, выполнение спортивных разрядов по избранным видам спорта;

- положительная динамика результатов обучающихся по общей физической и специальной подготовке

- сохранность  контингента обучающихся за 6 месяцев 2025 год составляет: 92%

Участие обучающихся СШ в официальных соревнованиях областного уровня, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) за 6 месяцев 2025 года

| № п/п | Вид спорта (для адаптивных видов спорта указать дисциплину) | Наименование соревнований, сроки и место проведения | Вид программы/ дисциплина | Занятое место (1-6 место, участие) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках I этапа Кубка Надежды Урала | 1 км, 3 км, 5 км Свободный стиль | участие |
| 2 | Лыжные гонки | Открытое первенство по лыжным гонкам «Рождественская гонка» в пгт. Верхние Серги | 1,5 км, 3 км. Свободный стиль | 4 место 6 место участие |
| 3 |  | Первенство Свердловской обалсти по лыжным гонкам, памяти директора СДЮШОР «Юность» Чиканцева В.М. | 1,2 км- классический стиль, 3 км.- Свободный силь | участие |
| 4 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках III этапа Кубка Надежды Урала | 1 км, 3 км, 5 км Свободный стиль | участие |
| 5 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам в рамках II этапа Кубка Надежды Урала на призы Мастера спорта международного класса А.В. Евтюхова | 1,5 км, 2,5 км, 5 км Классический стиль | 5 место участие |
| 6 | Лыжные гонки | Первенство Свердловской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 11-12 лет, на призы ОЧ ЗМС З.С. Амосовой | 1 км - свободный стиль, 3 км- классический стиль | участие |
| 7 | Лыжные гонки | Первенство по лыжным гонкам Финальный 4 этап Кубка «Надежды Урала» | 1,5 км, 3 км, 5 км. Свободный стиль | 1 место 4 место 5 место участие |
| 8 | Лыжные гонки | Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Олимпийского чемпиона В.П. Веденина | 3 км, 5 км. Свободный стиль | 2 место 4 место 5 место 6 место участие |
| 9 |  | Областные соревнования по лыжным гонкам памяти Васина А.А.» | 3 км Свободный стиль | 2 место 4 место участие |
| 10 | Легкая атлетика | 86-я легкоатлетическая эстафета «Весна победы 2025» | 1000м. Командное первенство | 1 место 3 место |

За 6 месяцев 2025 года в соревнованиях областного уровня приняли  участие 48 воспитанников СШ, из них 4  стали победителями и 2 призерами.

За отчетный период в соревнованиях окружного уровня приняли участие – 72 воспитанников, из них стал победителем – 1 человек и 1  стал призером:

областные соревнования по лыжным гонкам в рамках I, II, III и IV этапы Кубка «Надежды Урала» - 61 участник, из них победитель - 1;

открытое первенство по лыжным гонкам пгт. Верхние Серги - 11 участников;

первенств города верхние Серги  по легкой атлетике приняли участие 3 обучающихся, их них – 1 призер.

Команда СШ приняла участие в окружных соревнованиях по хоккею, в которых приняло участие 11 человека, из них 11 стали призерами.

За отчетный период в соответствии с календарем  муниципальных спортивных мероприятий  среди школьников, утвержденным главой Шалинского городского округа проведено 49 соревнований: «Рождественский легкоатлетический кросс», «День снега», «Веселые старты», «Лыжня России -2024», «Первенство СШ по хоккею», «Чемпионат по лыжным гонкам», «Турнир по хоккею с шайбой», «спринт», «первенство СШ по пауэрлифтингу», «Закрытие лыжного сезона», «Турнир по мини-футболу», «Первенство по пионерболу», «прием нормативов ВФСК ГТО»,  «Муниципальные соревнования Кубок по баскетболу среди сильнейших команд юношей и девушек 6-8 классов общеобразовательных организаций», «Финальный кубковый турнир по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди сильнейших команд юношей и девушек 9-11кл. общеобразовательных организаций»,  «Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню космонавтики среди учащихся общеобразовательных организаций и взрослого населения», «Муниципальные соревнования по волейболу среди сборных команд юношей и девушек  общеобразовательных организаций Шалинского городского», «Чемпионат Шалинского городского округа по лёгкой атлетике, среди обучающихся общеобразовательных школ и взрослого населения памяти Ветерана», «Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди команд общеобразовательных организаций», первенство СШ по футболу среди команд юношей 2012 г.р. и младше, посвященного «Дню защиты детей», открытое первенство по Street Workout, чемпионат по футболу 7*7 среди команд общеобразовательных организаций.

За 6 месяцев 2025 года израсходовано 15 281 117,20 руб., что составляет 55 % от плановых показателей на следующие мероприятия:

В рамках мероприятия 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта запланированы расходы на сумму 7000,00 рублей, израсходовано 7000,00 рублей на приобретение спортивного инвентаря  для проведения мероприятия, что составляет 100 % от плановых назначений.

В рамках мероприятия 6.«Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»  (ГТО)»  Запланированы расходы на сумму 8000,00 руб., осуществлены расходы на сумму 8000,00 рублей, (приобретение формы для участия в соревнованиях по тестированию для ГТО) что составляет 100% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7. Организация предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Запланированы расходы на сумму 16 312 517,20 руб., осуществлены расходы на сумму 8924067,20 рублей, заработная плата с начислениями  I полугодие 2025 г, оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), оплата СЭС, обслуживание оргтехники, обслуживание пожарной сигнализации, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря, что составляет 55% от плановых показателей

В рамках мероприятия 7. 1  Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта Запланированы расходы на сумму 12 590 246,78 рублей, осуществлены расходы на сумму 4925700,00 руб.(заработная плата с начислениями  тренеров  I полугодие 2025 года составила

5 856 154,15руб, что составляет 47% от плановых показателей )

В рамках мероприятия 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ

Запланированы расходы на сумму 3 140 270,42 рубля, осуществлены расходы на сумму 2 776 913,05 руб.(  оплата: услуг связи, интернет, видеонаблюдение, подвоз детей, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение, работы по устройству основания полового покрытия в спортивном зале здания СШ, оплата СЭС, обслуживание оргтехники, приобретение запчастей,  приобретение  ГСМ, канцтоваров и хозяйственных товаров, электротоваров, спортинвентаря ,что составляет 88 % от плановых показателей.

В рамках мероприятия 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования.  Запланированы расходы на сумму 582 000,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 291 000,00 руб.(обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание ПАК) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 8. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

.

В рамках мероприятия 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта

Запланированы расходы на сумму 11 554 100,00 рублей, осуществлены расходы на сумму 6 342 050,00 руб.(заработная плата с начислениями  за 1 полугодие  2025г, работников осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение), обслуживание оргтехники,) что составляет 55% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.1.Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта. Запланированы расходы на сумму 10 930 983,40  рублей, осуществлены расходы за 1 полугодие  2025г, на сумму 6 030 491,70 руб.( заработная плата с начислениями работников, осуществляющих организацию предоставления дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ Запланированы расходы на сумму 623 116,60 рублей, осуществлены расходы за 1 полугодие  2025г,  на сумму 311 558,30 рублей, оплата: услуг связи, интернет, коммунальные расходы (Электроэнергия, тепловая энергия, обращение с ТКО, потребление  воды, водоотведение,), обслуживание оргтехники,) что составляет 50% от плановых показателей.

В рамках мероприятия 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования

В рамках мероприятия 11 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников.

### Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ

«Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта до 2030 года»

За 6 месяцев 2025 г. (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) "

наименование муниципальной программы

| № строки | Наименование мероприятия, источника ресурсного обеспечения | Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по подпрограмме, в том числе: | 27 881 617,20 | 15 281 117,20 | 55% |  |
| 2 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 3 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 4 | Местный бюджет | 27 881 617,20 | 15 281 117,20 | 55% |  |
| 5 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования | - |  |  | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 7 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 8 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 9 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 10 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 2. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | - |  |  | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 12 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 13 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 14 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 15 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 3. Финансовое обеспечение организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников | - |  |  | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 17 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 18 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 19 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 20 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 4. Реализация программ спортивной подготовки по видам спорта | - |  |  | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 22 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 23 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 24 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 25 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 26 | 4.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров по видам спорта | - |  |  |  |
| 27 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 28 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 29 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 30 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 31 | 4.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в ДЮСШ | - |  |  |  |
| 32 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 33 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 34 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 35 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта | 7000,00 | 7000,00 | 100% |  |
| 37 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 38 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 39 | Местный бюджет | 7000,00 | 7000,00 | 100% |  |
| 40 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 41 | Мероприятие 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Шалинского городского округа | 8000,00 | 8000,00 | 100% |  |
| 42 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 43 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 44 | Местный бюджет | 8000,00 | 8000,00 | 100% |  |
| 45 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 46 | Мероприятие 7. Организация предоставления услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта в том числе: | 16 312 517,20 | 8 924 067,20 | 55% |  |
| 47 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 48 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 49 | Местный бюджет | 16 312 517,20 | 8 924 067,20 | 55% |  |
| 50 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 51 | Мероприятие 7.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 12 590 246,78 | 5 856 154,15 | 47% |  |
| 52 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 53 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 54 | Местный бюджет | 12 590 246,78 | 5 856 154,15 | 47% |  |
| 55 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 56 | Мероприятие 7.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 3 140 270,42 | 2776913,05 | 88% |  |
| 57 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 58 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 59 | Местный бюджет | 3 140 270,42 | 2776913,05 | 88% |  |
| 60 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 61 | Мероприятие 7.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 582000,00 | 291 000,00 | 50% |  |
| 62 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 63 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 64 | Местный бюджет | 582 000,00 | 291 000,00 | 50% |  |
| 65 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 66 | Мероприятие 8 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников | - | - | - | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 67 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 68 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 69 | Местный бюджет | - |  |  |  |
| 70 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 71 | Мероприятие 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта | 11 554 100,00 | 6 342 050,00 | 55% |  |
| 72 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 73 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 74 | Местный бюджет | 11 554 100,00 | 6 342 050,00 | 55% |  |
| 75 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 76 | Мероприятие 10.1. Финансовое обеспечение организации спортивной подготовки в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда тренеров-преподавателей по видам спорта | 10 930 983,40 | 6 030 491,70 | 50% |  |
| 77 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 78 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 79 | Местный бюджет | 10 930 983,40 | 6 030 491,70 | 50% |  |
| 80 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 81 | Мероприятие 10.2. Организация предоставления спортивной подготовки по видам спорта в СШ | 623 116,60 | 311 558,30 | 50% |  |
| 82 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 83 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 84 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 85 | Внебюджетные источники | - |  |  |  |
| 86 | Мероприятие 10.3. Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
| 87 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 88 | Областной бюджет |  |  |  |  |
| 89 | Местный бюджет |  |  |  |  |
| 90 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 91 | Мероприятие 11. Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников |  |  |  | Финансирование осуществлялось до 2023 года |
| 92 | Федеральный бюджет | - |  |  |  |
| 93 | Областной бюджет | - |  |  |  |
| 94 | Местный бюджет | - |  |  |  |

Предложения:

В связи с недостаточным финансированием уменьшить Целевой показатель № 4 «Приобретение спортивного инвентаря по видам спорта культивируемым в спортивной школе» с 90 до 70 единиц.