


Приложение № 6 
к Порядку  формирования   и реализации
муниципальных программ 
Шалинского городского округа

Форма 1
[bookmark: Par693]ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципального округа до 2030 года»

	О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года», утверждённую постановлением администрации Шалинского городского округа от 09 октября 2019 года № 584«Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»


ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
за 6 месяцев 2026 год

	N   
строки
	Цели, задачи и   
 целевые показатели
	Единица 
измерения
	Значение  
 целевого  
показателя
	Процент  
выполнения
	Причины   
 отклонения 
от планового
  значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.                       Цель 1. «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими»

	2. Задача 1. «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения»

	3.
	Количество проведенных профилактических мероприятий  по безопасности дорожного  движения и повышению уровня безопасности  среди детей  Шалинского муниципального округа
	ед.
	3
	3
	100
	

	3.1
	Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского
муниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо», от общего количества детей, указанного возраста

	%
	0,5
	0,5
	100
	

	3.2
	Участие детей, в возрасте от 5 до 10 лет Шалинского
муниципального округа в конкурсе детского рисунка «Дорога и Мы» от общего количества детей, указанного возраста
	%
	17
	17
	100
	

	3.3
	Участие детей, в возрасте от 9 до 12 лет Шалинского
муниципального округа в муниципальном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»» от общего количества детей, указанного возраста
	%
	5
	5
	100
	

	4.   Цель 2. «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе»

	5. Задача 2. «Формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, культуры их поведения»

	6.
	Количество обустроенных кабинетов по безопасности дорожного движения «Светофор»
	ед.
	2
	2
	100
	

	7.
	Количество приобретенного оборудования для создания мобильного «автогородка»
	ед.
	2
	2
	100
	

	8. Цель 3. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Шалинском муниципальном округе»

	9. Задача 3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах».

	10
	Количество приобретенных учебно-методических и наглядных материалов
	ед.
	20
	20
	100
	

	10.1
	Количество приобретенных учебно-методических материалов
	ед.
	20
	20
	100
	

	11
	Количество приобретенных световозсращающих элементов
	ед.
	100
	0
	0
	Мероприятия запланированы на 3 квартал


 

Форма 2
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года»

 за 6 месяцев 2026 год
	№ строки
	Наименование мероприятия / источник финансирования
	Объем расходов на выполнение    
    мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	План
2026год
	Факт
2026 год
	Процент выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе:
	628150,00
	615486,00
	97,98
	Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений

	2
	Местный бюджет
	628150,00
	615486,00
	97,98
	

	3
	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:
	-
	-
	
	

	4
	Местный бюджет
	-
	-
	
	

	5
	Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе:
	-
	-
	
	

	6
	Местный бюджет
	-
	-
	
	

	7
	Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
	628150,00
	615486,00
	97,98
	Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений

	8
	Местный бюджет
	628150,00
	615486,00
	97,98
	

	9
	Участие детей Шалинского муниципального округа в областном соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
	8000,00
	8000,00
	100
	

	10
	Местный бюджет
	8000,00
	8000,00
	100
	

	11
	Проведение конкурса детского рисунка «Дорога и Мы»
	10000,00
	9736,00
	97,36
	Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений

	12
	Местный бюджет
	10000,00
	9736,00
	97,36
	

	13
	Приобретение и распространение среди детей световозвращающих элементов
	5000,00
	0,00
	0
	Мероприятия запланированы на 3 квартал

	14
	Местный бюджет
	5000,00
	0,00
	0
	

	15
	Организация и проведение муниципального соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
	25000,00
	25000,00
	100
	[bookmark: _GoBack][bookmark: _GoBack]

	16
	Местный бюджет
	25000,00
	25000,00
	100
	

	17
	Организация и проведение муниципального конкурса видеороликов в рамках акции «Юный пешеход»
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	Приобретение учебно-методической литературы по безопасности дорожного движения
	25000,00
	24750,00
	99,0
	Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений

	20
	Местный бюджет
	25000,00
	24750,00
	99,0
	

	21
	Обустройство кабинетов безопасности дорожного движения «Светофор»
	555150,00
	548000,00
	98,71
	Экономия по обоснованию средней цены в результате сборов коммерческих предложений

	22
	Местный бюджет
	555150,00
	548000,00
	98,71
	

	23
	Приобретение наглядных пособий по безопасности дорожного движения
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Приобретение оборудования для создания мобильного «автогородка»
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	






Пояснительная записка к отчету о реализации программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2030 года» за 2026 г.

            28.05.2026 г. на базе МБОУ «Шалинская СОШ № 45» проведен муниципальный конкурс - соревнование  «Безопасное колесо» в 2026 году.
Подготовкой и проведением Конкурса осуществлял  организационный комитет, который формировался из представителей Управления образованием Шалинского муниципального округа, ОГИБДД МО МВД России «Шалинский», образовательных организаций Шалинского муниципального округа. Состав рабочей группы утверждался  Оргкомитетом Конкурса.
К участию в конкурсе-соревновании допускались обучающиеся  общеобразовательных организаций в возрасте от 10 до 12 лет. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки + 2 руководителя.
В конкурсе-соревновании приняли участие 10 школ с территории Шалинского муниципального округа: МБОУ «Шалинская СОШ №45», МБОУ «Шалинская СОШ №90», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №45»-«Сылвинская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №45»-«Илимская ООШ», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26» - «Рощинская СОШ», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Вогульская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ», МБОУ «Шамарская СОШ №26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26» - «Платоновская СОШ». 
Конкурс - соревнование состояло из нескольких станций: 
1 станция: «Знатоки Правил дорожного движения», индивидуальный теоретический экзамен, содержащий теоретические вопросы на знание Правил дорожного движения в РФ. В командном первенстве 1 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45», 2 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ имени Горбунова А.И», 3 место заняла команда МБОУ «Шамарская СОШ №26».
2 станция: «Знание основ оказания первой доврачебной помощи», индивидуальный экзамен, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой доврачебной помощи и задания по их практическому применению. Победу одержала команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45» - «Сылвинская СОШ», 2 место заняли команды МБОУ «Шалинская СОШ №45», МБОУ»Шамарская СОШ №26», филиал МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ имени Горбунова А.И», 3 место заняли МБОУ «Шалинская СОШ №90»,филиал МБОУ «Шамарская СОШ» - «Рощинская СОШ», филиала МБОУ «Шамарская СОШ» - «Платоновская СОШ», филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ».
3 станция: «Фигурное вождение велосипеда», индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. Участники команд демонстрировали свое мастерство в вождении велосипеда. На данной станции победу одержала команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», 2 место филиал МБОУ «Шалинская СОШ №90»-«Саргинская СОШ», 3 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45».
4 станция: «Основы безопасности жизнедеятельности», командное мероприятие, включающие общение участников между собой для принятия коллективного решения. На данной станции 1 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»- «Горная СОШ имени Горбунова А.И.», 2 место заняла команда  филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Саргинская СОШ», 3 место заняла команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №45»- «Сылвинская СОШ». 
По итогам конкурса – соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 2026 году 1 место заняла команда филиала МБОУ «Шамарская СОШ №26»-«Горная СОШ им. Горбунова А.И.», 2 место заняла команда филиала МБОУ «Шалинская СОШ №90» - «Саргинская СОШ», 3 место заняла команда МБОУ «Шалинская СОШ №45». Все участники и победители награждены кубками, грамотами  и ценными призами.  
Финансирование мероприятия осуществлялось за счет денежных средств, выделенных по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Шалинском муниципальном округе до 2026 года»,  на сумму 33.000 рублей. 




Первый заместитель главы 
муниципального округа                                                                                                                                                                                      В.С. Шмырин                                                                                                                                                  

Исполнитель:
Ведущий специалист администрации 
Шалинского муниципального округа                                                                                                                                                                 А.В. Иванова                                                                                  
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